## Terminplan
Terminplan |  |  |  | Anzeige- beginn: | 2023-08-26
Pos | Bezeichnung | Ausführung | Gebäude | Beginn | Ende | Dauer [Tage] | Fort-schritt | Hilfsspalten für Farbcodes |  |  |  | Far- be | [6 empty] | Sep'23 | [29 empty] | Okt'23 | [32 empty] | Nov'23
[8 empty] | Planung | Gebäude | Ausführender | Dauer | time axis 2023-08-26 to 2023-11-29
[12 empty] | i | 2023-08-26: KW; 2023-08-28: 35; 2023-09-03: 36; 2023-09-11: 37; 2023-09-17: 38; 2023-09-25: 39; 2023-10-01: 40; 2023-10-09: 41; 2023-10-15: 42; 2023-10-23: 43; 2023-10-29: 44; 2023-11-06: 45; 2023-11-12: 46; 2023-11-20: 47; 2023-11-26: 48
[11 empty] | g | 0% | 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 1 | Ausführender 1 | G01 | 2023-08-28 | 2023-09-03 | 7 | 100% | g | r | r | b | g | 2023-08-28: g; 2023-08-29: g; 2023-08-30: g; 2023-08-31: g; 2023-09-01: g; 2023-09-02: g; 2023-09-03: g; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 2 | Ausführender 1 | G01 | 2023-09-04 | 2023-09-24 | 21 | 100% | g | r | r | r | g | 2023-09-04: g; 2023-09-05: g; 2023-09-06: g; 2023-09-07: g; 2023-09-08: g; 2023-09-09: g; 2023-09-10: g; 2023-09-11: g; 2023-09-12: g; 2023-09-13: g; 2023-09-14: g; 2023-09-15: g; 2023-09-16: g; 2023-09-17: g; 2023-09-18: g; 2023-09-19: g; 2023-09-20: g; 2023-09-21: g; 2023-09-22: g; 2023-09-23: g; 2023-09-24: g; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 3 | Ausführender 2 | G03 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 7 | 50% | b | b | g | b | b | 2023-09-18: b; 2023-09-19: b; 2023-09-20: b; 2023-09-21: b; 2023-09-22: b; 2023-09-23: b; 2023-09-24: b; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 4 | Ausführender 1 | G02 | 2023-09-25 | 2023-10-08 | 14 | 0% | gr | g | r | b | gr | 2023-09-25: gr; 2023-09-26: gr; 2023-09-27: gr; 2023-09-28: gr; 2023-09-29: gr; 2023-09-30: gr; 2023-10-01: gr; 2023-10-02: gr; 2023-10-03: gr; 2023-10-04: gr; 2023-10-05: gr; 2023-10-06: gr; 2023-10-07: gr; 2023-10-08: gr; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 5 | Ausführender 2 | G07 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | 7 | 0% | gr | l | g | b | gr | 2023-10-09: gr; 2023-10-10: gr; 2023-10-11: gr; 2023-10-12: gr; 2023-10-13: gr; 2023-10-14: gr; 2023-10-15: gr; 2023-11-29: #REF!
| Meilenstein 1 |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 |  |  | u |  |  | g | u | 2023-10-16: u; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 6 | Ausführender 3 | G07 | 2023-09-11 | 2023-10-01 | 21 | 50% | b | l | b | r | b | 2023-09-11: b; 2023-09-12: b; 2023-09-13: b; 2023-09-14: b; 2023-09-15: b; 2023-09-16: b; 2023-09-17: b; 2023-09-18: b; 2023-09-19: b; 2023-09-20: b; 2023-09-21: b; 2023-09-22: b; 2023-09-23: b; 2023-09-24: b; 2023-09-25: b; 2023-09-26: b; 2023-09-27: b; 2023-09-28: b; 2023-09-29: b; 2023-09-30: b; 2023-10-01: b; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 7 | Ausführender 2 | G05 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 7 | 0% | gr | li | g | b | gr | 2023-10-02: gr; 2023-10-03: gr; 2023-10-04: gr; 2023-10-05: gr; 2023-10-06: gr; 2023-10-07: gr; 2023-10-08: gr; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 8 | Ausführender 1 | G02 | 2023-09-24 | 2023-10-21 | 28 | 0% | gr | g | r | r | gr | 2023-09-24: gr; 2023-09-25: gr; 2023-09-26: gr; 2023-09-27: gr; 2023-09-28: gr; 2023-09-29: gr; 2023-09-30: gr; 2023-10-01: gr; 2023-10-02: gr; 2023-10-03: gr; 2023-10-04: gr; 2023-10-05: gr; 2023-10-06: gr; 2023-10-07: gr; 2023-10-08: gr; 2023-10-09: gr; 2023-10-10: gr; 2023-10-11: gr; 2023-10-12: gr; 2023-10-13: gr; 2023-10-14: gr; 2023-10-15: gr; 2023-10-16: gr; 2023-10-17: gr; 2023-10-18: gr; 2023-10-19: gr; 2023-10-20: gr; 2023-10-21: gr; 2023-11-29: #REF!
[12 empty] | 0% | 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 9 |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-26 | 14 | 0% | l |  |  | b | l | 2023-10-02: l; 2023-10-03: l; 2023-10-04: l; 2023-10-05: l; 2023-10-06: l; 2023-10-07: l; 2023-10-08: l; 2023-10-09: l; 2023-10-10: l; 2023-10-11: l; 2023-10-12: l; 2023-10-13: l; 2023-10-14: l; 2023-10-15: l; 2023-10-16: l; 2023-10-17: l; 2023-10-18: l; 2023-10-19: l; 2023-10-20: l; 2023-10-21: l; 2023-10-22: l; 2023-10-23: l; 2023-10-24: l; 2023-10-25: l; 2023-10-26: l; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 9.1 | Ausführender 2 | G01 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | 4 | 0% | gr | r | g | ge | gr | 2023-10-02: gr; 2023-10-03: gr; 2023-10-04: gr; 2023-10-05: gr; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 9.2 | Ausführender 4 | G03 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 8 | 0% | gr | b | ge | b | gr | 2023-10-06: gr; 2023-10-07: gr; 2023-10-08: gr; 2023-10-09: gr; 2023-10-10: gr; 2023-10-11: gr; 2023-10-12: gr; 2023-10-13: gr; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 9.3 | Ausführender 2 | G03 | 2023-10-06 | 2023-10-08 | 3 | 0% | gr | b | g | g | gr | 2023-10-06: gr; 2023-10-07: gr; 2023-10-08: gr; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 9.4 | Ausführender 4 | G01 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 6 | 0% | gr | r | ge | ge | gr | 2023-10-11: gr; 2023-10-12: gr; 2023-10-13: gr; 2023-10-14: gr; 2023-10-15: gr; 2023-10-16: gr; 2023-11-29: #REF!
| Vorgang 9.5 | Ausführender 2 | G06 | 2023-10-18 | 2023-10-26 | 9 | 0% | gr | gr | g | b | gr | 2023-10-18: gr; 2023-10-19: gr; 2023-10-20: gr; 2023-10-21: gr; 2023-10-22: gr; 2023-10-23: gr; 2023-10-24: gr; 2023-10-25: gr; 2023-10-26: gr; 2023-11-29: #REF!
| Meilenstein 2 |  |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 |  | 0% | u |  |  | g | u | 2023-10-27: u; 2023-11-29: #REF!
[11 empty] | g | 0% | 2023-11-29: #REF!
Farbcodes
[13 empty] | g | g | g | g | Tätigkeiten
[13 empty] | ge | ge | ge | ge | Tätigkeiten
[13 empty] | gr | gr | gr | gr | Tätigkeiten
[13 empty] | r | r | r | r | Tätigkeiten
[13 empty] | b | b | b | b | Tätigkeiten
[13 empty] | li | li | li | li | Tätigkeiten
[14 empty] | u |  | u | Meilenstein
[13 empty] | n | n | n | n | Sammelvorgang
[13 empty] | l | l | l | l | Sammelvorgang
Note on M5: Namen der Farb-Spalte eintragen, z. B. "K"

## Formate
Ausführender | Code | Gebäude | Code
Ausführender 1 | r | G01 | r
Ausführender 2 | g | G02 | g
Ausführender 3 | b | G03 | b
Ausführender 4 | ge | G04 | ge
|  | G05 | li
|  | G06 | gr
|  | G07 | l